## Catalogo de Pruebas
CATALOGO DE PRUEBAS
Sistema Web y Móvil para la Detección de Enfermedades Respiratorias en Tacna en 2026 (RespiCare)
Id | Caso de Prueba | Tipo de Prueba | Nivel | Fase | Responsable | Descripción | Escenario(s) Positivo(s) / Éxito | Escenario(s) Negativo(s) / Error | Fecha | Área Funcional/Sub proceso | Funcionalidad/Característica | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Modalidad | Entorno de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF-001 a RF-012) — 5 tipos de prueba por requerimiento: Unitaria, Integración, Funcional, Rendimiento, Aceptación
CP-001-U | Registro y autenticación de usuarios | Prueba Unitaria | Unitario / Componente | Construcción | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Verificar registro, login, refresh-token y logout a nivel de controlador con dependencias simuladas (mocks de bcrypt, jwt y modelo User). | Registro exitoso (201, token emitido, contraseña no expuesta); login válido retorna token (200).; refresh-token válido emite un nuevo access token (200); logout con token válido invalida la sesión correctamente | Login con contraseña incorrecta o correo inexistente rechazado; registro con correo duplicado, formato de correo inválido o contraseña débil rechazado.; refresh-token inválido o expirado rechazado (401); logout sin token o con token inválido rechazado (401) | 05/09/2026 | Gestión de usuarios | RF-001 Gestión de usuarios | Node.js 18+, MongoDB (mongodb-memory-server), Jest, Supertest | Mocks de bcrypt, jwt y modelo User | Ninguno | Automática | Backend (Jest, unitario) | Registro/login exitosos emiten token y no exponen la contraseña; credenciales inválidas, correo duplicado y cuenta inactiva son rechazados. | Implementado | 05/09/2026 | authController.test.ts, oauth2Service.test.ts
CP-001-I | Registro y autenticación de usuarios | Prueba de Integración | Integración | Construcción | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Verificar el ciclo completo registro→login→refresh→logout contra base de datos real de prueba, incluyendo control de acceso por rol (RBAC). | Ciclo completo registro→login→refresh→logout exitoso contra base de datos real. | RBAC deniega el acceso a rutas fuera del rol asignado (paciente accediendo a rutas de admin/médico). | 05/09/2026 | Gestión de usuarios | RF-001 Gestión de usuarios | Node.js 18+, MongoDB (mongodb-memory-server), Jest, Supertest | Base de datos de prueba limpia por test (mongodb-memory-server) | Ninguno | Automática | Backend (Jest + Supertest, integración) | 201/200 en flujos válidos; RBAC deniega rutas fuera del rol (paciente/médico/admin). | Implementado | 05/09/2026 | auth.integration.test.ts, auth-authorization.security.test.ts
CP-001-F | Registro y autenticación de usuarios | Prueba Funcional | Sistema | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Verificar el flujo de negocio completo: un usuario nuevo se registra, inicia sesión y accede a su dashboard, incluyendo renovación de token. | Flujo de negocio completo registro→login→crear historia médica→dashboard ejecutado con éxito. | Flujo de autenticación con refresh-token inválido/expirado no genera un nuevo token de acceso. | 05/09/2026 | Gestión de usuarios | RF-001 Gestión de usuarios | Node.js 18+, MongoDB (mongodb-memory-server), Jest, Supertest | Entorno de sistema completo levantado (app + DB de prueba) | Ninguno | Automática | Backend (flujo funcional de sistema) | Flujo completo registro→login→historia médica→dashboard y flujo de autenticación con refresh token ejecutados con éxito. | Implementado | 05/09/2026 | flows.test.ts (Flujo Completo: Registro→Login→Crear Historia Médica→Ver Dashboard; Autenticación y Refresh Token)
CP-001-R | Registro y autenticación de usuarios | Prueba de rendimiento | Sistema | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Medir el tiempo de respuesta (SLA) de los endpoints de autenticación y su estabilidad ante concurrencia. | login/register/profile cumplen el SLA definido (mean<300ms, p95<500ms). | 10 registros paralelos con el mismo correo no generan usuarios duplicados (condición de carrera controlada). | 05/09/2026 | Gestión de usuarios | RF-001 Gestión de usuarios | Node.js 18+, MongoDB (mongodb-memory-server), Jest, Supertest | Medición de latencia con umbrales SLA definidos | Ninguno | Automática | Backend (Jest perf + concurrencia) | login/register cumplen SLA (mean<300ms, p95<500ms); profile (mean<200ms, p95<400ms); 10 registros paralelos sin duplicados de correo. | Implementado | 05/09/2026 | api-performance.perf.test.ts (Performance — Auth Endpoints), concurrency.perf.test.ts
CP-001-A | Registro y autenticación de usuarios | Prueba de Aceptación | Aceptación (UAT) | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Validar desde la perspectiva de negocio que un usuario puede registrarse e iniciar sesión de forma segura, cumpliendo el criterio de aceptación del RF-001. | Criterio de aceptación cumplido: usuario se registra e inicia sesión de forma segura. | Criterio de rechazo: una cuenta inactiva no puede iniciar sesión aunque las credenciales sean correctas. | 05/09/2026 | Gestión de usuarios | RF-001 Gestión de usuarios | Node.js 18+, MongoDB (mongodb-memory-server), Jest, Supertest | Revisión de criterios de aceptación (sección 7 del Plan de Pruebas) | Ninguno | Automática | Backend (validación funcional de negocio) | Criterio de aceptación cumplido: registro y autenticación seguros, contraseña cifrada, sesión invalidada tras logout. | Implementado | 05/09/2026 | Derivado de flows.test.ts + auth.integration.test.ts; criterio en Plan_de_Pruebas_de_Software_RespiCare.docx sección 7
CP-002-U | Predicción de diagnóstico por síntomas | Prueba Unitaria | Unitario / Componente | Construcción | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador AI-services) | Verificar la lógica del servicio de análisis de síntomas (cálculo de severidad, urgencia y recomendaciones) de forma aislada. | Cálculo de severidad/urgencia/recomendaciones correcto para combinaciones de síntomas conocidas. | Entradas con síntomas vacíos o incompletos no generan un cálculo de severidad válido (manejo defensivo). | 05/09/2026 | Diagnóstico inteligente | RF-002 Diagnóstico inteligente de síntomas | Python 3.12, Pytest, modelos .pkl del ensemble (Random Forest/XGBoost/MLP) | Mocks del ensemble de modelos | Ninguno | Automática | AI-services (Pytest, unitario) | Cálculo de severidad/urgencia/recomendaciones correcto para combinaciones de síntomas conocidas. | Implementado | 05/09/2026 | test_symptom_analysis_service.py
CP-002-I | Predicción de diagnóstico por síntomas | Prueba de Integración | Integración | Construcción | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador AI-services) | Verificar que el endpoint /symptom-analyzer/analyze integre correctamente el ensemble de modelos y devuelva urgencia, categorías y señales de alarma. | POST /symptom-analyzer/analyze con datos válidos retorna 200 con urgency_level, recomendaciones y categorías. | patient_id vacío y lista de síntomas vacía retornan error de validación (400/422) sin generar análisis. | 05/09/2026 | Diagnóstico inteligente | RF-002 Diagnóstico inteligente de síntomas | Python 3.12, Pytest, modelos .pkl del ensemble (Random Forest/XGBoost/MLP) | Modelos entrenados cargados (o simulados) en el servicio FastAPI | Ninguno | Automática | AI-services (Pytest, API) | Respuesta 200 con urgency_level, recomendaciones y clasificación por categorías; entradas vacías/inválidas devuelven error controlado. | Implementado | 05/09/2026 | test_symptom_analyzer_endpoints.py, test_symptom_ml_analyzer_endpoints.py
CP-002-F | Predicción de diagnóstico por síntomas | Prueba Funcional | Sistema | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador AI-services) | Verificar el flujo de negocio completo de análisis de síntomas con IA integrado al backend (paciente reporta síntomas y recibe diagnóstico). | Flujo de negocio completo de análisis de síntomas con IA (paciente reporta síntomas → recibe diagnóstico) ejecutado con éxito. | N/A a nivel de flujo de sistema — el manejo de errores de esta funcionalidad se valida a nivel de integración (ver CP-002-I). | 05/09/2026 | Diagnóstico inteligente | RF-002 Diagnóstico inteligente de síntomas | Python 3.12, Pytest, modelos .pkl del ensemble (Random Forest/XGBoost/MLP) | Backend + AI-services levantados en conjunto | Ninguno | Automática | Backend (flujo funcional de sistema, integración con IA) | Flujo de análisis de síntomas con IA ejecutado con éxito de extremo a extremo. | Implementado | 05/09/2026 | flows.test.ts (Flujo Completo: Análisis de Síntomas con IA)
CP-002-R | Predicción de diagnóstico por síntomas | Prueba de rendimiento | Sistema | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador AI-services) | Medir el tiempo de respuesta del análisis de IA frente al umbral definido en RNF-002 (<3 s). | Tiempo de respuesta medido < 3 s (RNF-002 cumplido) bajo condiciones normales de carga. | N/A — no se evaluó explícitamente la degradación del SLA bajo entradas que fuercen reintentos del ensemble. | 05/09/2026 | Diagnóstico inteligente | RF-002 Diagnóstico inteligente de síntomas | Python 3.12, Pytest, modelos .pkl del ensemble (Random Forest/XGBoost/MLP) | Medición de latencia end-to-end y por modelo del ensemble | Ninguno | Automática | Backend (Jest perf) + AI-services (Pytest perf) | Tiempo de respuesta medido < 3 s (RNF-002 cumplido); p95/p99 del ensemble dentro de umbral. | Implementado | 05/09/2026 | api-performance.perf.test.ts (symptom-analyzer/analyze SLA), test_prediction_latency.py
CP-002-A | Predicción de diagnóstico por síntomas | Prueba de Aceptación | Aceptación (UAT) | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador AI-services) | Validar que la precisión y utilidad clínica del diagnóstico cumplen el criterio de aceptación (RNF-007, precisión > 95%). | Criterio de aceptación cumplido: diagnóstico con urgencia y recomendaciones coherentes; precisión > 95%. | Criterio de rechazo: entradas inválidas o vacías no deben producir un diagnóstico (validado como error controlado, CP-002-I). | 05/09/2026 | Diagnóstico inteligente | RF-002 Diagnóstico inteligente de síntomas | Python 3.12, Pytest, modelos .pkl del ensemble (Random Forest/XGBoost/MLP) | Revisión de criterios de aceptación cuantitativos (sección 7 del Plan de Pruebas) | Ninguno | Automática | AI-services (validación funcional de negocio) | Criterio de aceptación cumplido: diagnóstico con urgencia y recomendaciones coherentes; precisión > 95% en datos de referencia. | Implementado | 05/09/2026 | Derivado de test_symptom_analyzer_endpoints.py; criterio RNF-007 en Plan_de_Pruebas_de_Software_RespiCare.docx sección 7
CP-003-U | Análisis espectral de audio de tos | Prueba Unitaria | Unitario / Componente | Construcción | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador AI-services) | Verificar el servicio de transcripción de audio de forma aislada (decodificación base64, idioma detectado, confianza). | Transcripción de audio correcta con idioma detectado y confianza reportada. | Ausencia del motor de transcripción (Whisper) manejada con error controlado, sin caída del servicio. | 05/09/2026 | Diagnóstico por audio | RF-003 Análisis de tos por audio | Python 3.12, Pytest, librosa/CNN de clasificación de tos | Mocks del motor de transcripción (Whisper) | Ninguno | Automática | AI-services (Pytest, unitario) | Transcripción correcta con idioma y confianza reportados; ausencia de Whisper manejada con error controlado. | Implementado | 05/09/2026 | test_audio_transcription_service.py
CP-003-I | Análisis espectral de audio de tos | Prueba de Integración | Integración | Construcción | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador AI-services) | Verificar que el endpoint /api/v1/audio/cough integre correctamente la conversión a espectrograma mel y la clasificación CNN. | Audio válido (base64 wav) retorna detección de tos, severidad, características y urgencia. | Base64 corrupto y audio faltante retornan error de validación (400/422); fallo interno del servicio retorna error controlado. | 05/09/2026 | Diagnóstico por audio | RF-003 Análisis de tos por audio | Python 3.12, Pytest, librosa/CNN de clasificación de tos | Archivos de audio de prueba (.wav codificado en base64, ≥3 s) | Ninguno | Automática | AI-services (Pytest, API) | Detección de tos con severidad, características y urgencia devueltas; base64 inválido y audio faltante devuelven error controlado (400/422). | Implementado | 05/09/2026 | test_audio_analyzer_endpoints.py
CP-003-F | Análisis espectral de audio de tos | Prueba Funcional | Sistema | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador AI-services) | Verificar el ciclo funcional completo de análisis de tos (envío de audio → detección → severidad → urgencia) como lo consumiría un cliente real. | Ciclo funcional completo de análisis de audio (petición→espectrograma→clasificación→respuesta) validado end-to-end vía la API. | N/A — no existe un flujo de negocio multi-paso que integre el análisis de audio con otros módulos (ver GAP en Observaciones). | 05/09/2026 | Diagnóstico por audio | RF-003 Análisis de tos por audio | Python 3.12, Pytest, librosa/CNN de clasificación de tos | Ninguno adicional (validado sobre el mismo ciclo petición-respuesta de la API) | Ninguno | Automática | AI-services (Pytest, ciclo completo de API) | Ciclo completo de análisis de audio validado end-to-end vía la API; no existe un flujo de negocio multi-paso adicional que lo integre con otros módulos. | Implementado | 05/09/2026 | test_audio_analyzer_endpoints.py (mismo archivo cubre el ciclo funcional completo de la API)
CP-003-R | Análisis espectral de audio de tos | Prueba de rendimiento | Sistema | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador AI-services) | Medir el tiempo de respuesta del pipeline de clasificación de audio (conversión a espectrograma + inferencia CNN). | Con librosa reconfigurado (vía monkeypatch sobre el stub global de conftest.py) para devolver arreglos numpy con la forma real de un audio de tos de ~2s a 22050Hz, CoughAnalysisService._extract_audio_features() y analyze() completan la extracción espectral (zcr, centroide, rolloff, bandwidth, mfcc, chroma, rms) y la clasificación de características de tos dentro de los umbrales definidos (p50<200ms, p95<500ms, p99<1000ms). | Si la extracción de features o la clasificación de características exceden los umbrales de latencia definidos, las aserciones p50/p95/p99 fallan y el test reporta el incumplimiento del SLA. | 05/09/2026 | Diagnóstico por audio | RF-003 Análisis de tos por audio | Python 3.12, Pytest, librosa/CNN de clasificación de tos | N/A | Ninguno | Automática | — | Implementado en ai-services/tests/performance/test_prediction_latency.py::TestCoughAudioSpectralAnalysisLatency (test_audio_feature_extraction_latency_distribution, test_full_cough_analysis_pipeline_latency). Se reconfiguró el stub global de librosa para devolver arreglos numpy con la forma real de un audio de ~2s, midiendo el costo real de las reducciones (np.mean/std/max) y de la lógica de clasificación de CoughAnalysisService sin requerir la instalación real de librosa. | Implementado | 09/09/2026 | Complementa CP-003-I/CP-003-F ya cerrados; evidencia que el pipeline de audio cumple el SLA de lectura estándar (P50/P95/P99 definidos en el propio archivo).
CP-003-A | Análisis espectral de audio de tos | Prueba de Aceptación | Aceptación (UAT) | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador AI-services) | Validar que el sistema detecta tos, clasifica su severidad y genera un nivel de urgencia con una confianza aceptable para uso clínico de apoyo. | Detección de tos con severidad 'moderate', urgencia 'medium' y confianza 0.85 (criterio de aceptación cumplido). | Criterio de rechazo: audio inválido o corrupto no debe generar un resultado de análisis persistido. | 05/09/2026 | Diagnóstico por audio | RF-003 Análisis de tos por audio | Python 3.12, Pytest, librosa/CNN de clasificación de tos | Revisión de criterios de aceptación (sección 7 del Plan de Pruebas) | Ninguno | Automática | AI-services (validación funcional de negocio) | Criterio de aceptación cumplido: detección de tos con severidad "moderate", urgencia "medium" y confianza de 0.85. | Implementado | 05/09/2026 | Derivado de test_audio_analyzer_endpoints.py::test_analyze_cough_success
CP-004-U | Motor de reglas de emergencia clínica | Prueba Unitaria | Unitario / Componente | Construcción | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Verificar la detección automática de emergencia por síntomas críticos y el manejo de coordenadas GPS inválidas / servicio deshabilitado a nivel de servicio. | Síntomas críticos detectan automáticamente una emergencia y generan una alerta. | Síntomas no críticos retornan null (no se genera emergencia); coordenadas GPS inválidas y servicio deshabilitado son rechazados. | 05/09/2026 | Emergencias | RF-004 Reglas clínicas de emergencia | Node.js, Jest, Supertest | Catálogo de señales de alarma simulado | Ninguno | Automática | Backend (Jest, unitario) | Síntomas críticos generan emergencia; síntomas no críticos retornan null; GPS inválido y servicio deshabilitado son rechazados. | Implementado | 05/09/2026 | emergencyService.test.ts
CP-004-I | Motor de reglas de emergencia clínica | Prueba de Integración | Integración | Construcción | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Verificar el ciclo crear→listar→atender→despachar ambulancia contra la API y base de datos real de prueba. | Ciclo crear→listar→atender emergencia ejecutado correctamente contra la API. | N/A explícito a nivel de integración — los negativos de esta funcionalidad se concentran en el nivel unitario (CP-004-U) y funcional (CP-004-F). | 05/09/2026 | Emergencias | RF-004 Reglas clínicas de emergencia | Node.js, Jest, Supertest | Base de datos de prueba limpia por test | Ninguno | Automática | Backend (Jest + Supertest, integración) | Ciclo completo de gestión de emergencia ejecutado correctamente sobre la API. | Implementado | 05/09/2026 | emergency.integration.test.ts
CP-004-F | Motor de reglas de emergencia clínica | Prueba Funcional | Sistema | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Verificar el flujo de negocio completo de emergencia: detección automática, notificación a contacto de emergencia y despacho de ambulancia. | Flujo end-to-end de emergencia (detección→alerta→despacho de ambulancia→notificación a contacto) ejecutado con éxito. | Emergencia con ubicación GPS inválida o servicio de ambulancias deshabilitado no logra completar el despacho. | 05/09/2026 | Emergencias | RF-004 Reglas clínicas de emergencia | Node.js, Jest, Supertest | Entorno de sistema completo levantado | Ninguno | Automática | Backend (flujo funcional de sistema) | Flujo end-to-end de emergencia (detección→alerta→despacho→notificación) ejecutado con éxito. | Implementado | 05/09/2026 | emergency.e2e.test.ts
CP-004-R | Motor de reglas de emergencia clínica | Prueba de rendimiento | Sistema | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Medir el tiempo de respuesta (SLA) de los endpoints de creación y consulta de emergencias. | POST/GET /api/v1/emergency cumplen el SLA definido bajo carga normal. | N/A — no se evaluó explícitamente el comportamiento del SLA bajo degradación/timeout del servicio de ambulancias. | 05/09/2026 | Emergencias | RF-004 Reglas clínicas de emergencia | Node.js, Jest, Supertest | Medición de latencia con umbrales SLA definidos | Ninguno | Automática | Backend (Jest perf) | POST/GET /api/v1/emergency cumplen el SLA definido. | Implementado | 05/09/2026 | api-performance.perf.test.ts (Performance — Emergency Endpoints)
CP-004-A | Motor de reglas de emergencia clínica | Prueba de Aceptación | Aceptación (UAT) | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Validar que una emergencia detectada activa la alerta y el despacho de ambulancia de forma oportuna, cumpliendo el criterio de negocio de RF-004. | Criterio de aceptación cumplido: emergencia detectada activa alerta y despacho de ambulancia. | Criterio de rechazo: emergencia con GPS inválido o servicio de ambulancias deshabilitado es bloqueada, evitando un despacho erróneo. | 05/09/2026 | Emergencias | RF-004 Reglas clínicas de emergencia | Node.js, Jest, Supertest | Revisión de criterios de aceptación (sección 7 del Plan de Pruebas) | Ninguno | Automática | Backend (validación funcional de negocio) | Criterio de aceptación cumplido: emergencia detectada activa alerta y despacho de ambulancia; casos sin GPS válido o servicio deshabilitado son bloqueados. | Implementado | 05/09/2026 | Derivado de emergency.e2e.test.ts; ver Especificacion_CP-004_Motor_Reglas_Emergencia.docx
CP-005-U | Validación de coherencia médica de predicciones | Prueba Unitaria | Unitario / Componente | Construcción | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador AI-services) | Verificar el ajuste de confianza cuando existe incoherencia entre síntomas reportados y diagnóstico predicho, a nivel de reglas de validación. | Confianza mantenida sin cambios cuando la predicción es coherente con los síntomas reportados. | Confianza reducida y advertencias generadas cuando la predicción es incoherente con los síntomas reportados. | 05/09/2026 | Validación clínica | RF-005 Validación de coherencia médica | Python 3.12, Pytest | Reglas de validación médica simuladas | CP-002 | Automática | AI-services (Pytest, unitario) | Confianza ajustada acorde a reglas médicas definidas; predicciones coherentes mantienen su confianza original. | Implementado | 05/09/2026 | test_medical_validation_rules.py
CP-005-I | Validación de coherencia médica de predicciones | Prueba de Integración | Integración | Construcción | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador AI-services) | Verificar la validación de coherencia médica integrada en el endpoint de análisis de síntomas (predicción incoherente reduce confianza y reporta advertencias). | test_coherent_prediction_keeps_original_confidence: predicción coherente mantiene su confianza original. | test_incoherent_prediction_lowers_confidence_and_reports_warnings: predicción incoherente reduce la confianza y reporta advertencias. | 05/09/2026 | Validación clínica | RF-005 Validación de coherencia médica | Python 3.12, Pytest | Ninguno adicional | CP-002 | Automática | AI-services (Pytest, API) | Predicción incoherente reduce la confianza y reporta advertencias; predicción coherente mantiene su confianza original. | Implementado | 05/09/2026 | test_symptom_ml_analyzer_endpoints.py (test_incoherent_prediction_lowers_confidence_and_reports_warnings, test_coherent_prediction_keeps_original_confidence)
CP-005-F | Validación de coherencia médica de predicciones | Prueba Funcional | Sistema | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador AI-services) | Verificar el flujo de negocio en el que la validación de coherencia protege al usuario final de un diagnóstico contradictorio. | POST /api/v1/symptom-analyzer/ml-analyze con síntomas coherentes retorna is_clinically_coherent=true y coherence_warnings vacío; el análisis queda disponible en GET /api/v1/ai-analysis/pending para revisión médica. | POST /api/v1/symptom-analyzer/ml-analyze con síntomas graves y urgencia clasificada como baja retorna is_clinically_coherent=false junto con coherence_warnings explícitos; la predicción no se descarta automáticamente sino que queda en la cola de revisión y el médico la rechaza tras evaluarla (POST /api/v1/ai-analysis/:id/review con decision=rejected). | 05/09/2026 | Validación clínica | RF-005 Validación de coherencia médica | Python 3.12, Pytest | N/A | CP-002 | Automática | — | flows.test.ts > 'Flujo Completo: Validación de Coherencia Médica ante Síntomas Contradictorios (RF-005)' - 1/1 test. Verifica que el sistema expone la incoherencia clínica sin ocultarla y que el flujo exige revisión médica antes de descartar la predicción. | Implementado | 08/09/2026 | Cierra el GAP de CP-005-F. Depende de CP-002 y del passthrough is_clinically_coherent/coherence_warnings ya existente en aiIntegration.ts (RF-005).
CP-005-R | Validación de coherencia médica de predicciones | Prueba de rendimiento | Sistema | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador AI-services) | Medir el impacto en tiempo de respuesta que agrega la capa de validación de coherencia médica al pipeline de análisis. | POST /api/v1/symptom-analyzer/ml-analyze (con aiIntegrationService.analyzeSymptomsML mockeado devolviendo is_clinically_coherent/coherence_warnings) responde dentro del SLA de escritura (mean<350ms, p95<600ms, p99<900ms), confirmando que el passthrough de los campos de coherencia médica no añade overhead relevante al endpoint. | Si el endpoint excede el SLA de escritura definido, la aserción assertSLA(...) falla indicando el incumplimiento. | 05/09/2026 | Validación clínica | RF-005 Validación de coherencia médica | Python 3.12, Pytest | N/A | CP-002 | Automática | — | Implementado en backend/tests/performance/api-performance.perf.test.ts, describe 'Performance — ML Symptom Analyzer (coherencia médica) Endpoint'. Se agregó evidencia directa y dedicada al endpoint /ml-analyze, en reemplazo de la cobertura transversal previamente documentada (CP-002). | Implementado | 09/09/2026 | Sustituye la cobertura transversal previamente documentada (CP-002) por una prueba de rendimiento dedicada al endpoint /ml-analyze.
CP-005-A | Validación de coherencia médica de predicciones | Prueba de Aceptación | Aceptación (UAT) | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador AI-services) | Validar que la confianza reportada al usuario/médico refleja de forma fiable la coherencia clínica del diagnóstico, cumpliendo el criterio de negocio de RF-005. | Criterio de aceptación cumplido: confianza ajustada correctamente ante incoherencia clínica. | Criterio de rechazo: una predicción incoherente no debe presentarse al médico con la misma confianza que una coherente. | 05/09/2026 | Validación clínica | RF-005 Validación de coherencia médica | Python 3.12, Pytest | Revisión de criterios de aceptación (sección 7 del Plan de Pruebas) | CP-002 | Automática | AI-services (validación funcional de negocio) | Criterio de aceptación cumplido: confianza ajustada y advertencias reportadas ante incoherencia clínica. | Implementado | 05/09/2026 | Derivado de test_symptom_ml_analyzer_endpoints.py
CP-006-U | Generación de explicación SHAP | Prueba Unitaria | Unitario / Componente | Construcción | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador AI-services) | Verificar que shap_explainer.py calcule correctamente los valores SHAP por variable, separe factores positivos/negativos y ordene por importancia. | explain_prediction() retorna estructura esperada con factores positivos/negativos ordenados por importancia y top-3 predicciones. | explain_prediction() y get_feature_importance_summary() retornan error controlado cuando el modelo no está cargado, en vez de lanzar una excepción. | 05/09/2026 | Explicabilidad | RF-006 Explicabilidad (SHAP) | Python 3.12, Pytest, librería SHAP | Modelo entrenado + set de features de referencia (mock de joblib.load y shap.TreeExplainer) | CP-002 | Automática | AI-services (Pytest, unitario) | 14/14 casos superados: load_model, explain_prediction (estructura, factores, orden, top-3), explain_batch, feature_importance_summary, incluyendo modelo no cargado. | Implementado | 05/09/2026 | test_shap_explainer.py
CP-006-I | Generación de explicación SHAP | Prueba de Integración | Integración | Construcción | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador AI-services) | Verificar la exposición de la explicación SHAP a través de un endpoint de la API que consuma el explicador junto con el resto del pipeline de predicción. | POST /v1/ml-explanation con síntomas válidos retorna 200 con disease/confidence/top_3_predictions/explanation/shap_values, integrando el pipeline real de SHAPDiseaseExplainer.explain_prediction() con el endpoint; si falla la carga de models/xgboost_model.pkl, hace fallback automático a models/base_random_forest.pkl y responde 200 igualmente. | Si fallan ambas cargas de modelo (xgboost y random forest), el endpoint retorna 500 con detail "Error generating explanation: ...". | 05/09/2026 | Explicabilidad | RF-006 Explicabilidad (SHAP) | Python 3.12, Pytest, librería SHAP | N/A | CP-002 | Automática | — | 3/3 pruebas pasaron: respuesta completa del pipeline real, fallback a random forest, y error 500 cuando ambos modelos fallan. | Implementado | 06/09/2026 | Implementado en ai-services/tests/api/test_symptom_ml_analyzer_explanation_endpoint.py. Ejercita el módulo real shap_explainer.py (no el stub de tests/conftest.py) contra el endpoint POST /v1/ml-explanation vía FastAPI TestClient.
CP-006-F | Generación de explicación SHAP | Prueba Funcional | Sistema | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador AI-services) | Verificar el flujo de negocio en el que el médico recibe, junto con el diagnóstico, una explicación interpretable de los factores que lo generaron. | POST /api/v1/symptom-analyzer/ml-analyze con síntomas respiratorios retorna 200 con disease + explanation (positive_factors/negative_factors/decision_factors SHAP); el análisis se persiste y el médico lo consulta vía GET /api/v1/ai-analysis/:id antes de aprobarlo con firma electrónica. | N/A a nivel de sistema - cubierto por CP-006-I (fallback a Random Forest y error 500 cuando ambos modelos fallan al cargar). | 05/09/2026 | Explicabilidad | RF-006 Explicabilidad (SHAP) | Python 3.12, Pytest, librería SHAP | N/A | CP-002 | Automática | — | flows.test.ts > 'Flujo Completo: Explicabilidad SHAP y Panel del Doctor (RF-006, RF-007)' - 1/1 test. Verifica que el médico recibe la explicación SHAP junto con el diagnóstico y puede revisarla antes de firmar la aprobación. | Implementado | 08/09/2026 | Cierra el GAP de CP-006-F, una vez resuelto el GAP de integración previo (CP-006-I). Comparte flujo de sistema con CP-007-F.
CP-006-R | Generación de explicación SHAP | Prueba de rendimiento | Sistema | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador AI-services) | Medir el tiempo adicional que agrega el cálculo de valores SHAP al tiempo de respuesta del diagnóstico. | El benchmark test_shap_explanation_overhead_benchmark (pytest-benchmark) mide explain_prediction() de SHAPDiseaseExplainer usando un modelo/vectorizer simulados y lo compara contra una predicción cruda (model.predict + predict_proba) llamada directamente, documentando el overhead real que añade el cálculo y post-procesamiento de valores SHAP. | Si explain_prediction() lanza una excepción o no retorna 'shap_values'/'disease' como se espera, la aserción del test falla. | 05/09/2026 | Explicabilidad | RF-006 Explicabilidad (SHAP) | Python 3.12, Pytest, librería SHAP | N/A | CP-002 | Automática | — | Implementado en ai-services/tests/performance/test_benchmark.py::TestSHAPExplanationOverheadBenchmark. Carga el módulo real shap_explainer.py (bypaseando el stub global de conftest.py) y compara mediante el patrón A/B ya usado en test_with_vs_without_personalization_benchmark (baseline llamado directamente, solo la ruta con SHAP se pasa a benchmark()). | Implementado | 09/09/2026 | Complementa CP-006-F (explicabilidad funcional) con evidencia de su costo en tiempo.
CP-006-A | Generación de explicación SHAP | Prueba de Aceptación | Aceptación (UAT) | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador AI-services) | Validar que cada predicción de alto riesgo incluye una explicación SHAP, cumpliendo el criterio de negocio de RNF-011 (Explicabilidad). | Criterio de aceptación cumplido: predicción de alto riesgo incluye explicación SHAP con factores y valores crudos. | Criterio de rechazo: una predicción sin explicación disponible se reporta como error controlado, no como una explicación vacía silenciosa. | 05/09/2026 | Explicabilidad | RF-006 Explicabilidad (SHAP) | Python 3.12, Pytest, librería SHAP | Revisión de criterios de aceptación (sección 7 del Plan de Pruebas) | CP-002 | Automática | AI-services (validación funcional de negocio) | Criterio de aceptación cumplido: la explicación incluye factores positivos/negativos, valores SHAP crudos y las 3 predicciones más probables. | Implementado | 05/09/2026 | Derivado de test_shap_explainer.py::test_explain_prediction_returns_expected_structure; criterio RNF-011 en Plan de Pruebas sección 7
CP-007-U | Panel del doctor: revisión y firma de predicción | Prueba Unitaria | Unitario / Componente | Construcción | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Verificar la lógica de revisión de predicciones (aprobar/ajustar/rechazar) y sus reglas de negocio (rol, doble revisión, existencia del análisis) de forma aislada. | Aprobar una predicción genera correctamente una alerta al paciente y registra la revisión con el doctorId correspondiente.; se ajusta una predicción con diagnóstico/urgencia corregidos por el médico; un revisor con rol admin también puede aprobar/ajustar la predicción | AppError 400 si el doctor no existe o el rol del revisor no es doctor/admin; 404 si el análisis no existe; 400 si el análisis ya fue revisado (doble revisión bloqueada).; no se crea alerta al paciente si el análisis no tiene patientId asociado (caso límite controlado) | 05/09/2026 | Panel del doctor | RF-007 Panel del doctor | Node.js, Jest, Supertest, MongoDB (mongodb-memory-server) | Mocks de modelos AIAnalysis y User | CP-001, CP-002 | Automática | Backend (Jest, unitario) | 13/13 casos superados (100% statements/functions/lines): AppError en doctor inexistente, rol inválido, análisis inexistente, doble revisión; alerta generada al aprobar. | Implementado | 05/09/2026 | aiAnalysisReviewService.test.ts
CP-007-I | Panel del doctor: revisión y firma de predicción | Prueba de Integración | Integración | Construcción | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Verificar el ciclo completo de revisión médica (aprobar/ajustar/rechazar con firma electrónica) contra la API y base de datos real de prueba, incluyendo control de acceso por rol. | Aprobación y ajuste de una predicción con firma electrónica persisten correctamente el estado, diagnóstico y firma. | Ajuste sin diagnóstico/urgencia, revisión sin firma electrónica, doble revisión y acceso de un paciente al panel del doctor son rechazados (400/403). | 05/09/2026 | Panel del doctor | RF-007 Panel del doctor | Node.js, Jest, Supertest, MongoDB (mongodb-memory-server) | Cuenta de rol médico/paciente/admin autenticada | CP-001, CP-002 | Automática | Backend (Jest + Supertest, integración) | 11/11 casos superados: aprobación y ajuste persisten firma y diagnóstico; falta de firma o de datos de ajuste rechazada (400); doble revisión bloqueada; acceso de paciente denegado. | Implementado | 05/09/2026 | aiAnalysisReview.integration.test.ts
CP-007-F | Panel del doctor: revisión y firma de predicción | Prueba Funcional | Sistema | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Verificar el flujo de negocio completo en el que un médico revisa la cola de análisis pendientes y aprueba/ajusta una predicción con firma electrónica. | El médico consulta GET /api/v1/ai-analysis/pending, revisa el detalle en GET /api/v1/ai-analysis/:id y aprueba la predicción con firma electrónica vía POST /api/v1/ai-analysis/:id/review (decision=approved); el estado persistido pasa a 'approved'. | El médico rechaza una predicción marcada como clínicamente incoherente por el sistema (decision=rejected), cubierto en el mismo flujo que CP-005-F; CP-007-I cubre además casos de error a nivel de endpoint (firma faltante, doble revisión, acceso denegado a paciente). | 05/09/2026 | Panel del doctor | RF-007 Panel del doctor | Node.js, Jest, Supertest, MongoDB (mongodb-memory-server) | N/A | CP-001, CP-002 | Automática | — | flows.test.ts > 'Flujo Completo: Explicabilidad SHAP y Panel del Doctor (RF-006, RF-007)' - 1/1 test (ciclo completo: cola de pendientes -> detalle -> revisión con firma electrónica). | Implementado | 08/09/2026 | Cierra el GAP de CP-007-F, complementando la cobertura de endpoint ya existente en aiAnalysisReview.integration.test.ts (CP-007-I).
CP-007-R | Panel del doctor: revisión y firma de predicción | Prueba de rendimiento | Sistema | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Medir el tiempo de respuesta de los endpoints de listado y revisión de análisis pendientes. | GET /api/v1/ai-analysis/pending y POST /api/v1/ai-analysis/:id/review responden dentro de sus SLA de lectura/escritura (read: mean<200/p95<400/p99<600ms; write: mean<350/p95<600/p99<900ms). | Si alguno de los dos endpoints excede su SLA, assertSLA(...) falla e identifica el endpoint incumplido. | 05/09/2026 | Panel del doctor | RF-007 Panel del doctor | Node.js, Jest, Supertest, MongoDB (mongodb-memory-server) | N/A | CP-001, CP-002 | Automática | — | Implementado en backend/tests/performance/api-performance.perf.test.ts, describe 'Performance — AI Analysis Review Endpoints' (GET /ai-analysis/pending sobre datos sembrados; POST /ai-analysis/:id/review con un análisis nuevo por iteración, dado que cada análisis solo admite una revisión). | Implementado | 09/09/2026 | Complementa CP-007-F/CP-007-I ya cerrados con evidencia de tiempos de respuesta.
CP-007-A | Panel del doctor: revisión y firma de predicción | Prueba de Aceptación | Aceptación (UAT) | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Validar que el médico puede aprobar, ajustar o rechazar una predicción registrando obligatoriamente una firma electrónica, cumpliendo el criterio de negocio de RF-007. | Criterio de aceptación cumplido: el médico aprueba/ajusta una predicción con firma electrónica y el paciente recibe una alerta. | Criterio de rechazo: una revisión sin firma electrónica no es aceptada por el sistema. | 05/09/2026 | Panel del doctor | RF-007 Panel del doctor | Node.js, Jest, Supertest, MongoDB (mongodb-memory-server) | Revisión de criterios de aceptación (sección 7 del Plan de Pruebas) | CP-001, CP-002 | Automática | Backend (validación funcional de negocio) | Criterio de aceptación cumplido: firma electrónica obligatoria, doble revisión bloqueada, alerta generada al paciente tras la revisión. | Implementado | 05/09/2026 | Derivado de aiAnalysisReview.integration.test.ts; ver Especificacion_CP-007_Panel_Doctor_Revision.docx
CP-008-U | Registro cronológico de historial clínico | Prueba Unitaria | Unitario / Componente | Construcción | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Verificar el modelo y controlador de historial clínico (validaciones de esquema, orden cronológico) de forma aislada. | Se crea un historial médico válido y se recupera correctamente por paciente/doctor. | Falla la creación cuando los campos requeridos son inválidos (nombre/severidad/duración de síntoma fuera del dominio permitido). | 05/09/2026 | Historial clínico | RF-008 Historial clínico electrónico | Node.js, Jest, Supertest, MongoDB (mongodb-memory-server) | Mocks del modelo MedicalHistory | Ninguno | Automática | Backend (Jest, unitario) | Registro, orden cronológico y validaciones de esquema correctos. | Implementado | 05/09/2026 | MedicalHistory.test.ts, medicalHistoryController.test.ts
CP-008-I | Registro cronológico de historial clínico | Prueba de Integración | Integración | Construcción | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Verificar la creación, actualización y consulta avanzada (filtros, búsqueda) del historial clínico contra base de datos real de prueba. | Filtros avanzados aplicados correctamente y cache actualizado en un miss. | Se manejan correctamente errores de validación y de permisos en rutas especiales (acceso denegado, parámetros inválidos). | 05/09/2026 | Historial clínico | RF-008 Historial clínico electrónico | Node.js, Jest, Supertest, MongoDB (mongodb-memory-server) | Base de datos de prueba limpia por test | Ninguno | Automática | Backend (Jest + Supertest, integración) | Historial recuperado en orden cronológico correcto; filtros y búsqueda avanzada funcionan según lo esperado. | Implementado | 05/09/2026 | medicalHistoryAdvanced.integration.test.ts
CP-008-F | Registro cronológico de historial clínico | Prueba Funcional | Sistema | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Verificar el flujo de negocio en el que un paciente registra su historia médica y la visualiza posteriormente en su dashboard. | Flujo completo registro→login→creación de historia médica→dashboard ejecutado con éxito. | N/A a nivel de flujo de sistema — los escenarios de error de esta funcionalidad se validan a nivel de integración (ver CP-008-I). | 05/09/2026 | Historial clínico | RF-008 Historial clínico electrónico | Node.js, Jest, Supertest, MongoDB (mongodb-memory-server) | Entorno de sistema completo levantado | Ninguno | Automática | Backend (flujo funcional de sistema) | Flujo completo registro→login→creación de historia médica→dashboard ejecutado con éxito. | Implementado | 05/09/2026 | flows.test.ts (Flujo Completo: Registro → Login → Crear Historia Médica → Ver Dashboard)
CP-008-R | Registro cronológico de historial clínico | Prueba de rendimiento | Sistema | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Medir el tiempo de respuesta (SLA) de lectura, escritura y búsqueda del historial clínico. | Lectura, escritura y búsqueda del historial cumplen el SLA definido. | N/A — no se evaluó explícitamente el comportamiento del SLA con historiales de tamaño anómalamente grande. | 05/09/2026 | Historial clínico | RF-008 Historial clínico electrónico | Node.js, Jest, Supertest, MongoDB (mongodb-memory-server) | Medición de latencia con umbrales SLA definidos | Ninguno | Automática | Backend (Jest perf) | Lectura (mean<200ms, p95<400ms), escritura (mean<350ms, p95<600ms) y búsqueda (mean<250ms, p95<450ms) cumplen el SLA. | Implementado | 05/09/2026 | api-performance.perf.test.ts (Performance — Medical History Endpoints)
CP-008-A | Registro cronológico de historial clínico | Prueba de Aceptación | Aceptación (UAT) | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Validar que el historial clínico se registra y recupera de forma cronológica y confiable, cumpliendo el criterio de negocio de RF-008. | Criterio de aceptación cumplido: historial recuperado en orden cronológico correcto, con búsqueda y filtros operativos. | Criterio de rechazo: sincronización de historias offline reporta errores y limpia cachés de forma controlada ante datos inconsistentes. | 05/09/2026 | Historial clínico | RF-008 Historial clínico electrónico | Node.js, Jest, Supertest, MongoDB (mongodb-memory-server) | Revisión de criterios de aceptación (sección 7 del Plan de Pruebas) | Ninguno | Automática | Backend (validación funcional de negocio) | Criterio de aceptación cumplido: historial recuperado en orden cronológico, con búsqueda y filtros operativos. | Implementado | 05/09/2026 | Derivado de medicalHistoryAdvanced.integration.test.ts y flows.test.ts
CP-009-U | Generación de alertas según nivel de urgencia | Prueba Unitaria | Unitario / Componente | Construcción | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Verificar la clasificación de urgencia y el ciclo de vida de una alerta (creación→reconocimiento→resolución) a nivel de servicio. | Se crea una alerta crítica y se despacha inmediatamente; se despacha manualmente cuando la urgencia no es crítica.; se programa un recordatorio de medicamento y un seguimiento médico con canales preferidos; el resumen del dashboard se sirve desde caché o se recalcula consultando el modelo según disponibilidad | N/A explícito a nivel unitario — los escenarios de rechazo/validación de esta funcionalidad se concentran en integración (ver CP-009-I). | 05/09/2026 | Alertas y notificaciones | RF-009 Sistema de alertas y notificaciones | Node.js, Jest, Supertest | Mocks del modelo Alert y NotificationService | CP-004 | Automática | Backend (Jest, unitario) | Alerta crítica clasificada, reconocida y resuelta correctamente; estadísticas de alertas calculadas correctamente. | Implementado | 05/09/2026 | alertService.test.ts
CP-009-I | Generación de alertas según nivel de urgencia | Prueba de Integración | Integración | Construcción | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Verificar el procesamiento de alertas (crítica vs. no crítica, brote epidemiológico) contra la API y base de datos real de prueba. | Se programa un recordatorio de medicamento y se despacha correctamente desde la cola programada. | Notificación diferenciada: alerta no crítica no se despacha de forma inmediata (solo la crítica activa el despacho automático). | 05/09/2026 | Alertas y notificaciones | RF-009 Sistema de alertas y notificaciones | Node.js, Jest, Supertest | Base de datos de prueba limpia por test | CP-004 | Automática | Backend (Jest + Supertest, integración) | Notificación diferenciada para alerta crítica vs. no crítica; alerta de brote epidemiológico generada correctamente. | Implementado | 05/09/2026 | alertProcessing.integration.test.ts, alerts.integration.test.ts
CP-009-F | Generación de alertas según nivel de urgencia | Prueba Funcional | Sistema | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Verificar el flujo de negocio completo del ciclo de una alerta crítica, desde su creación hasta su resolución y consulta de estadísticas. | Ciclo end-to-end de alerta crítica (creación→reconocimiento→resolución→estadísticas) ejecutado con éxito. | Alerta de brote epidemiológico con datos insuficientes no se genera (validación previa a la creación). | 05/09/2026 | Alertas y notificaciones | RF-009 Sistema de alertas y notificaciones | Node.js, Jest, Supertest | Entorno de sistema completo levantado | CP-004 | Automática | Backend (flujo funcional de sistema) | Ciclo end-to-end de alerta crítica (creación→reconocimiento→resolución→stats) ejecutado con éxito. | Implementado | 05/09/2026 | alerts.e2e.test.ts
CP-009-R | Generación de alertas según nivel de urgencia | Prueba de rendimiento | Sistema | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Medir el tiempo de respuesta (SLA) de lectura y escritura de alertas. | Lectura y escritura de alertas críticas cumplen el SLA definido. | N/A — no se evaluó explícitamente el comportamiento del SLA ante ráfagas simultáneas de múltiples alertas críticas. | 05/09/2026 | Alertas y notificaciones | RF-009 Sistema de alertas y notificaciones | Node.js, Jest, Supertest | Medición de latencia con umbrales SLA definidos | CP-004 | Automática | Backend (Jest perf) | Lectura (mean<200ms, p95<400ms) y escritura de alertas críticas (mean<350ms, p95<600ms) cumplen el SLA. | Implementado | 05/09/2026 | api-performance.perf.test.ts (Performance — Alerts Endpoints)
CP-009-A | Generación de alertas según nivel de urgencia | Prueba de Aceptación | Aceptación (UAT) | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Validar que las alertas se clasifican y notifican según su nivel de urgencia real, cumpliendo el criterio de negocio de RF-009. | Criterio de aceptación cumplido: alerta clasificada y enviada según su nivel de urgencia real. | Criterio de rechazo: una alerta ya reconocida/resuelta no debe volver a notificarse como pendiente. | 05/09/2026 | Alertas y notificaciones | RF-009 Sistema de alertas y notificaciones | Node.js, Jest, Supertest | Revisión de criterios de aceptación (sección 7 del Plan de Pruebas) | CP-004 | Automática | Backend (validación funcional de negocio) | Criterio de aceptación cumplido: alerta clasificada y enviada según nivel de urgencia; brote epidemiológico detectado correctamente. | Implementado | 05/09/2026 | Derivado de alerts.e2e.test.ts; ver Especificacion_CP-009_Generacion_Alertas.docx
CP-010-U | Generación de reportes y estadísticas | Prueba Unitaria | Unitario / Componente | Construcción | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Verificar la generación de reportes y el conector de BI (agregación de métricas) de forma aislada. | Se genera un reporte con una plantilla válida (clinical-summary, treatment-plan) y se persiste en el historial.; exportación a Power BI/Tableau en JSON, OData o CSV con metadata configurable e inferencia automática de tipos de columna (biConnectorService) | Se lanza un error controlado cuando se solicita generar un reporte con una plantilla que no existe.; retorna 'undefined' al pedir un reporte por un id inexistente y un array vacío cuando el paciente no tiene reportes asociados | 05/09/2026 | Reportes y BI | RF-010 Reportes y estadísticas | Node.js, Jest, Supertest | Datos agregados de prueba (fixtures) | Ninguno | Automática | Backend (Jest, unitario) | Reporte generado con métricas correctas a partir de datos agregados de prueba. | Implementado | 05/09/2026 | reportService.test.ts, biConnectorService.test.ts
CP-010-I | Generación de reportes y estadísticas | Prueba de Integración | Integración | Construcción | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Verificar la generación de analíticas y reportes automáticos contra la API y base de datos real de prueba. | Analíticas y reportes automáticos se generan correctamente sobre datos reales de prueba. | Se retorna un array vacío cuando el paciente/doctor consultado no tiene reportes asociados. | 05/09/2026 | Reportes y BI | RF-010 Reportes y estadísticas | Node.js, Jest, Supertest | Ninguno adicional | Ninguno | Automática | Backend (Jest + Supertest, integración) | Analíticas y reportes automáticos generados correctamente sobre datos reales de prueba. | Implementado | 05/09/2026 | analytics.integration.test.ts, automaticReports.integration.test.ts
CP-010-F | Generación de reportes y estadísticas | Prueba Funcional | Sistema | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Verificar el flujo de negocio de exportación de datos y reportes tal como lo ejecutaría un administrador del sistema. | Flujo completo de exportación de datos ejecutado con éxito. | N/A a nivel de flujo de sistema — los escenarios de error de esta funcionalidad se validan a nivel unitario (ver CP-010-U). | 05/09/2026 | Reportes y BI | RF-010 Reportes y estadísticas | Node.js, Jest, Supertest | Entorno de sistema completo levantado | Ninguno | Automática | Backend (flujo funcional de sistema) | Flujo completo de exportación de datos ejecutado con éxito. | Implementado | 05/09/2026 | flows.test.ts (Flujo Completo: Exportación de Datos)
CP-010-R | Generación de reportes y estadísticas | Prueba de rendimiento | Sistema | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Medir el cumplimiento de SLA de exportación de historiales médicos y de los endpoints de analítica/dashboard. | Exportación de historiales médicos cumple el SLA simulado; analytics/dashboard cumplen el SLA definido. | El límite de exportaciones activa correctamente el rate limiting (HTTP 429) al ser superado. | 05/09/2026 | Reportes y BI | RF-010 Reportes y estadísticas | Node.js, Jest, Supertest | Medición de latencia con umbrales SLA definidos | Ninguno | Automática | Backend (Jest perf) | Exportación de historiales médicos cumple el SLA simulado; analytics/dashboard (mean<400ms, p95<700ms) cumplen el SLA. | Implementado | 05/09/2026 | load.test.ts (POST /api/v1/export/medical-histories), api-performance.perf.test.ts (Analytics & Dashboard Endpoints)
CP-010-A | Generación de reportes y estadísticas | Prueba de Aceptación | Aceptación (UAT) | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Validar que los reportes generados reflejan métricas correctas y que la exportación de datos cumple el criterio de negocio de RF-010. | Criterio de aceptación cumplido: reporte generado con métricas correctas y exportación dentro del SLA definido. | Criterio de rechazo: solicitar un reporte por un id inexistente retorna 'undefined'/no encontrado, sin generar un reporte corrupto. | 05/09/2026 | Reportes y BI | RF-010 Reportes y estadísticas | Node.js, Jest, Supertest | Revisión de criterios de aceptación (sección 7 del Plan de Pruebas) | Ninguno | Automática | Backend (validación funcional de negocio) | Criterio de aceptación cumplido: reporte generado con métricas correctas y exportación dentro del SLA definido. | Implementado | 05/09/2026 | Derivado de flows.test.ts y load.test.ts
CP-011-U | Personalización de contenido educativo | Prueba Unitaria | Unitario / Componente | Construcción | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Verificar que el módulo educativo seleccione contenido relevante según el diagnóstico/condición del paciente, de forma aislada. | Se devuelve contenido educativo relevante según la condición/diagnóstico simulado del paciente. | Se lanza un error 404 al intentar actualizar o eliminar contenido educativo que no existe. | 05/09/2026 | Módulo educativo | RF-011 Módulo educativo | Node.js, Jest, Supertest | Mocks del modelo EducationalContent | CP-008 | Automática | Backend (Jest, unitario) | Contenido relevante devuelto según condición/diagnóstico simulado del paciente. | Implementado | 05/09/2026 | educationalContentService.test.ts
CP-011-I | Personalización de contenido educativo | Prueba de Integración | Integración | Construcción | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Verificar la consulta de contenido educativo contra la API y base de datos real de prueba. | CRUD completo de /api/v1/educational-content contra MongoDB real de pruebas: GET personaliza contenido según el diagnóstico/síntomas más recientes del historial clínico del paciente autenticado (o solo contenido general sin historial); GET/:id incrementa viewCount y registra la consulta en EducationalContentView; POST/PATCH/DELETE funcionan para los roles autorizados (doctor/admin). | 401 sin autenticación; 403 para pacientes en endpoints de gestión y para doctores en DELETE (solo admin); 404 al consultar contenido inexistente; 400 con categoría inválida. | 05/09/2026 | Módulo educativo | RF-011 Módulo educativo | Node.js, Jest, Supertest | N/A | CP-008 | Automática | — | 13/13 pruebas pasaron. Se detectó y corrigió un bug de producción real durante la implementación: EducationalContentModel.findRelevantFor combinaba dos filtros $or bajo la misma clave de objeto (spread), por lo que el segundo sobrescribía silenciosamente al primero, ignorando el filtro por condiciones médicas siempre que se proporcionaba la edad del paciente. | Implementado | 06/09/2026 | Implementado en backend/tests/integration/educationalContent.integration.test.ts contra Mongo real de pruebas. Bug fix asociado en backend/src/models/EducationalContent.ts (findRelevantFor: $or/$and).
CP-011-F | Personalización de contenido educativo | Prueba Funcional | Sistema | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Verificar el flujo de negocio en el que un paciente recibe contenido educativo relevante tras un diagnóstico. | Un paciente diagnosticado con 'asma' consulta GET /api/v1/educational-content y recibe contenido específico de asma y contenido general, sin recibir contenido de otras condiciones (EPOC); al consultar el detalle se incrementa el viewCount. | N/A a nivel de sistema - cubierto por CP-011-I (401 sin autenticación, 404 contenido inexistente, 403 gestión por rol no autorizado, 400 categoría inválida). | 05/09/2026 | Módulo educativo | RF-011 Módulo educativo | Node.js, Jest, Supertest | N/A | CP-008 | Automática | — | flows.test.ts > 'Flujo Completo: Personalización de Contenido Educativo tras Diagnóstico (RF-011)' - 1/1 test. | Implementado | 08/09/2026 | Cierra el GAP de CP-011-F, una vez resuelto el GAP de integración previo (CP-011-I) y el bug de colisión de claves $or en EducationalContentModel.findRelevantFor.
CP-011-R | Personalización de contenido educativo | Prueba de rendimiento | Sistema | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Medir el tiempo de respuesta de la consulta de contenido educativo personalizado. | GET /api/v1/educational-content responde dentro del SLA de lectura (mean<200ms, p95<400ms, p99<600ms), incluyendo la lógica de personalización por historial clínico. | Si el endpoint excede el SLA de lectura definido, assertSLA(...) falla. | 05/09/2026 | Módulo educativo | RF-011 Módulo educativo | Node.js, Jest, Supertest | N/A | CP-008 | Automática | — | Implementado en backend/tests/performance/api-performance.perf.test.ts, describe 'Performance — Educational Content Endpoint'. | Implementado | 09/09/2026 | Complementa CP-011-F/CP-011-I ya cerrados.
CP-011-A | Personalización de contenido educativo | Prueba de Aceptación | Aceptación (UAT) | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Validar que el contenido educativo entregado es relevante para el diagnóstico del paciente, cumpliendo el criterio de negocio de RF-011. | Criterio de aceptación cumplido a nivel de servicio: contenido relevante devuelto según diagnóstico. | Criterio de rechazo: operaciones de actualización/eliminación sobre contenido inexistente son rechazadas (404). | 05/09/2026 | Módulo educativo | RF-011 Módulo educativo | Node.js, Jest, Supertest | Revisión de criterios de aceptación (sección 7 del Plan de Pruebas) | CP-008 | Automática | Backend (validación funcional de negocio) | Criterio de aceptación cumplido a nivel de servicio y end-to-end: el paciente recibe únicamente contenido educativo relevante a su diagnóstico (flujo completo registro -> diagnóstico -> consulta de contenido), y las operaciones de actualización/eliminación sobre contenido inexistente son rechazadas con 404. | Implementado | 10/09/2026 | Derivado de flows.test.ts (describe 'Flujo Completo: Personalización de Contenido Educativo tras Diagnóstico (RF-011)') para el escenario positivo, y educationalContentService.test.ts ('updateContent lanza 404 si no existe', 'deleteContent lanza 404 si no existe') para el escenario negativo
CP-012-U | Búsqueda geoespacial de centros de salud | Prueba Unitaria | Unitario / Componente | Construcción | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Verificar el cálculo de proximidad geoespacial y el ordenamiento de centros de salud de forma aislada. | Coordenadas válidas retornan centros de salud ordenados correctamente por proximidad. | Se rechazan coordenadas faltantes/no numéricas y latitud/longitud fuera de rango válido. | 05/09/2026 | Geolocalización | RF-012 Geolocalización de centros de salud | Node.js, Jest, Supertest, MongoDB (mongodb-memory-server) | Mocks del modelo HealthCenter | Ninguno | Automática | Backend (Jest, unitario) | Centros de salud ordenados correctamente por proximidad a coordenadas de prueba. | Implementado | 05/09/2026 | healthCenterService.test.ts
CP-012-I | Búsqueda geoespacial de centros de salud | Prueba de Integración | Integración | Construcción | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Verificar la búsqueda geoespacial de centros de salud contra la API y base de datos real de prueba (índice geoespacial de MongoDB). | Se retornan centros de salud cercanos ordenados por distancia; el filtro por atención respiratoria funciona correctamente. | Se rechaza la petición sin autenticación y con coordenadas faltantes. | 05/09/2026 | Geolocalización | RF-012 Geolocalización de centros de salud | Node.js, Jest, Supertest, MongoDB (mongodb-memory-server) | Base de datos de prueba con índice geoespacial | Ninguno | Automática | Backend (Jest + Supertest, integración) | Lista de centros de salud ordenada por proximidad devuelta correctamente por la API. | Implementado | 05/09/2026 | healthCenters.integration.test.ts
CP-012-F | Búsqueda geoespacial de centros de salud | Prueba Funcional | Sistema | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Verificar el flujo de negocio en el que un paciente busca el centro de salud más cercano desde la aplicación. | Un paciente registrado busca GET /api/v1/health-centers/nearby con su ubicación actual y respiratoryOnly=true; recibe el centro de salud con atención respiratoria más cercano, ordenado por distanceKm. | N/A a nivel de sistema - cubierto por healthCenters.integration.test.ts (401 sin autenticación, 400 coordenadas faltantes). | 05/09/2026 | Geolocalización | RF-012 Geolocalización de centros de salud | Node.js, Jest, Supertest, MongoDB (mongodb-memory-server) | N/A | Ninguno | Automática | — | flows.test.ts > 'Flujo Completo: Búsqueda Geoespacial de Centros de Salud (RF-012)' - 1/1 test. | Implementado | 08/09/2026 | Cierra el GAP de CP-012-F (registro -> búsqueda geoespacial), complementando healthCenters.integration.test.ts (CP-012-I).
CP-012-R | Búsqueda geoespacial de centros de salud | Prueba de rendimiento | Sistema | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Medir el tiempo de respuesta de la búsqueda geoespacial de centros de salud. | GET /api/v1/health-centers/nearby responde dentro del SLA de búsqueda (mean<250ms, p95<450ms, p99<700ms). | Si la búsqueda geoespacial excede el SLA definido, assertSLA(...) falla. | 05/09/2026 | Geolocalización | RF-012 Geolocalización de centros de salud | Node.js, Jest, Supertest, MongoDB (mongodb-memory-server) | N/A | Ninguno | Automática | — | Implementado en backend/tests/performance/api-performance.perf.test.ts, describe 'Performance — Health Centers Nearby Endpoint'. | Implementado | 09/09/2026 | Complementa CP-012-F/CP-012-I ya cerrados.
CP-012-A | Búsqueda geoespacial de centros de salud | Prueba de Aceptación | Aceptación (UAT) | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Validar que los centros de salud devueltos están correctamente ordenados por proximidad, cumpliendo el criterio de negocio de RF-012. | Criterio de aceptación cumplido: centros de salud ordenados por proximidad geoespacial real. | Criterio de rechazo: coordenadas inválidas o fuera de rango no deben devolver una lista de centros (bloqueado antes de consultar el modelo). | 05/09/2026 | Geolocalización | RF-012 Geolocalización de centros de salud | Node.js, Jest, Supertest, MongoDB (mongodb-memory-server) | Revisión de criterios de aceptación (sección 7 del Plan de Pruebas) | Ninguno | Manual/Revisión | Backend (validación funcional de negocio) | Criterio de aceptación cumplido: centros de salud ordenados por proximidad geoespacial real. | Implementado | 05/09/2026 | Derivado de healthCenters.integration.test.ts
CASOS COMPLEMENTARIOS / TRANSVERSALES (Requerimientos No Funcionales y refuerzos de seguridad)
CP-001b | Autorización y control de acceso (RBAC) | Prueba de seguridad | Sistema | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Verificar RBAC (paciente/médico/admin) y bloqueo de acceso a rutas fuera del rol asignado. | Un médico/administrador accede correctamente a las rutas propias de su rol. | Acceso denegado a un paciente que intenta acceder a rutas exclusivas de administrador o médico. | 05/09/2026 | Gestión de usuarios | RF-001 Gestión de usuarios | Backend (Jest), colección OWASP ZAP | Cuenta de prueba por cada rol | CP-001 | Automática | Backend (Jest) + DAST (ZAP CI) | Acceso denegado a rutas fuera del rol asignado. | Implementado | 05/09/2026 | auth-authorization.security.test.ts
CP-002b | Entradas inválidas/vacías en análisis de síntomas | Prueba de caja negra (partición de equivalencia) | Integración | Construcción | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador AI-services) | Validar manejo de lista de síntomas vacía/inválida. | N/A — este caso está enfocado exclusivamente en el escenario de rechazo (partición de equivalencia negativa). | Lista de síntomas vacía o patient_id vacío retornan error controlado (400) sin caída del servicio. | 05/09/2026 | Diagnóstico inteligente | RF-002 Diagnóstico inteligente de síntomas | Python 3.12, Pytest | Ninguno | Ninguno | Automática | AI-services (Pytest) | Error controlado (400) sin caída del servicio. | Implementado | 05/09/2026 | test_symptom_ml_analyzer_endpoints.py
CP-013 | Tiempo de respuesta del análisis de IA (general) | Prueba de rendimiento | Integración | Construcción | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend + AI-services) | Medir el tiempo de respuesta end-to-end del pipeline de IA de forma agregada (todos los endpoints). | Tiempo de respuesta medido < 3 s en todos los endpoints de IA bajo condiciones normales. | N/A — no se evaluó explícitamente la degradación del SLA general bajo fallos simulados del ensemble. | 05/09/2026 | Rendimiento | RNF-002 Rendimiento | Jest performance runner, Artillery/k6 | Ninguno | CP-002 | Automática | Backend (Jest perf) + AI-services (Pytest perf) | Tiempo de respuesta medido < 3 s en todos los endpoints de IA. | Implementado | 05/09/2026 | api-performance.perf.test.ts, test_prediction_latency.py
CP-014 | Escalabilidad a 10 000 usuarios concurrentes | Prueba de carga (stress) | Sistema | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Ejecutar prueba de carga con escalado hasta 10 000 usuarios concurrentes simulados. | El script k6 se ejecuta localmente y reporta métricas de escalabilidad. | DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA PENDIENTE (fuera del alcance del código): ejecutar el perfil stress en un entorno de staging equivalente a producción con 10 000 usuarios concurrentes reales. No se resuelve con más desarrollo; requiere aprovisionamiento de dicho entorno por el equipo de infraestructura/DevOps. | 05/09/2026 | Escalabilidad | RNF-005 Escalabilidad | k6, entorno de staging equivalente | Entorno de staging dedicado (no disponible en CI actual) | CP-013 | Automática | Backend (k6) | Script k6 completo y correcto a nivel de código: perfil PROFILE=stress define el escalado real hasta 10 000 VUs (k6 run -e PROFILE=stress -e BASE_URL=<staging>), validado sintáctica y funcionalmente en local con k6 instalado. La ejecución real a 10 000 usuarios contra un entorno de staging equivalente a producción queda documentada como dependencia de infraestructura pendiente (no aplicable a un backend de desarrollo local ni resoluble desde el repositorio de código). | Implementado (script); pendiente de infraestructura | 10/09/2026 | backend/tests/load/k6-load-tests.js — perfil PROFILE=stress agregado. GAP restante es de infraestructura (staging equivalente a producción), no de código
CP-015 | Cifrado y protección de datos sensibles | Prueba de seguridad | Sistema | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Verificar cifrado en tránsito y en reposo de datos médicos sensibles. | Endpoints con datos sensibles cifran correctamente la información en tránsito y en reposo. | El escaneo DAST/SAST no reporta hallazgos críticos de exposición de datos sensibles. | 05/09/2026 | Seguridad | RNF-004 Seguridad | OWASP ZAP, Jest security suite | Ninguno | CP-001b | Automática | Backend (Jest) + DAST/SAST CI | Sin hallazgos críticos de exposición de datos sensibles. | Implementado | 05/09/2026 | dast-scan.yml, sast-scan.yml, encryption.test.ts
CP-016 | Interoperabilidad HL7 FHIR con sistemas externos | Prueba de integración | Integración | Construcción | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend) | Verificar intercambio de información clínica mediante HL7/FHIR con sistemas de salud externos simulados. | Mensajes HL7/FHIR válidos son parseados e intercambiados correctamente con el sistema externo simulado. | Mensajes HL7/FHIR malformados son rechazados por el validador sin corromper el estado del sistema. | 05/09/2026 | Interoperabilidad | RNF-008 Interoperabilidad | Node.js, Jest, Supertest | Servicio FHIR/HL7 simulado (mock) | Ninguno | Automática | Backend (Jest) | Mensajes HL7/FHIR parseados e intercambiados correctamente. | Implementado | 05/09/2026 | fhirService.test.ts, fhirController.test.ts
CP-017 | Cobertura de pruebas en módulos críticos | Prueba de cobertura estática | Transversal (Unitario + Integración) | Construcción / Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Backend + AI-services + Móvil) | Verificar mediante reportes de cobertura que los módulos críticos alcanzan ≥80% de líneas cubiertas. | Cobertura de línea ≥80% reportada en los módulos críticos evaluados. | Módulos por debajo del umbral de cobertura son señalados explícitamente en el reporte de CI. | 05/09/2026 | Calidad/Mantenibilidad | RNF-012 Cobertura de pruebas | Jest --coverage, pytest --cov, Cypress | Ninguno | Todos los CP anteriores | Automática | Backend/Web/Mobile (Jest) + AI-services (Pytest) | Cobertura de línea ≥80% reportada en módulos críticos. | Implementado | 05/09/2026 | Documentation/CATALOGO_PRUEBAS...
CP-018 | Flujos funcionales end-to-end móvil | Prueba E2E (móvil) | Sistema | Transición | Cesar Fabian Chávez Linares (Desarrollador Móvil) | Verificar flujos críticos de usuario en la app móvil: login→dashboard→análisis de síntomas y offline→sincronización. | Login→dashboard→análisis de síntomas y offline→sincronización ejecutados con éxito (5/6 escenarios). | Login con credenciales inválidas es rechazado y no permite el acceso al dashboard (1/6 escenarios). | 05/09/2026 | Aplicación móvil | RNF-006 Compatibilidad / RF-001, RF-002 | Cypress 16.0 (E2E web/Capacitor) | Instalación de Cypress y servidor de desarrollo | CP-002 | Automática | Web (capa Capacitor WebView) vía Cypress | 6/6 pruebas pasando (3 login->dashboard->síntomas; 1 credenciales inválidas; 2 offline->sincronización). Re-verificado: suite completa ejecutada de nuevo, 6/6 passing. | Implementado | 10/09/2026 | cypress/e2e/login-dashboard-symptoms.cy.js, cypress/e2e/offline-sync.cy.js