## Portada
Cronograma de Actividades — Modelo 5W + 1H y Diagrama de Gantt
Proyecto RespiCare — Sistema Web y Móvil para la Detección de Enfermedades Respiratorias en Tacna
Asignatura: Construcción de Software II — Docente: Ing. Ricardo Valcárcel Alvarado
Campo | Valor
Proyecto | RespiCare — Sistema Web y Móvil para la Detección de Enfermedades Respiratorias en Tacna
Institución | Universidad Privada de Tacna — Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas
Asignatura | Construcción de Software II
Docente | Ing. Ricardo Valcárcel Alvarado
Estudiante responsable (desarrollo técnico) | Cesar Fabian Chavez Linares (2019063854)
Estudiante responsable (equipo de documentación) | Piero Alexander Paja de la Cruz (2020067576)
Fecha de elaboración | 13/10/2026
Última actualización | 14/10/2026 — se amplía con el historial completo del proyecto (hoja 'Historial del Proyecto'), el catálogo de los 14 requerimientos funcionales construidos (hoja 'Catálogo RF') y una vista Gantt macro de todo el ciclo (hoja 'Gantt Histórico'), a pedido del docente tras considerar la versión anterior demasiado simple
Fuente metodológica | Conceptos de Calidad.pptx (slides 16–19: PDCA, 5W+1H, Diagrama de Gantt)
Fuente de fechas | 2026-2-Calendario CSW-2.xlsx (hitos y entregables oficiales del curso)
Fuente del historial completo | Historial real de commits de git (25/04/2026 al 13/10/2026), cabeceras "Fecha de Creación" presentes en 164 archivos de código fuente, y Matriz_Trazabilidad_RespiCare.xlsx (evidencia verificada SRS–SAD–Implementación por requerimiento)
Conforme a las actas de reunión del proyecto (Documentation/actas/), Cesar Fabian Chavez Linares ejecuta el desarrollo técnico (código, pruebas automatizadas) y Piero Alexander Paja de la Cruz participa como integrante del equipo en la elaboración y coordinación de los entregables documentales del curso. En las hojas 'Ejecutadas' y 'Pendientes', la columna 'Quién' distingue ambos aportes.

## Calendario
Unidad | Fecha | Hito / Entregable | Estado verificado
1ra | 19/09/2026 | Examen de Unidad | Fecha transcurrida (evento académico individual)
2da | 26/09/2026 | Informe de Resultados del Plan de Iteración | Completado — Informe_Resultados_Plan_Iteraciones.md
2da | 03/10/2026 | Calendarización del Proyecto | Cubierto por este documento (elaborado 13/10/2026, con 10 días de rezago frente al hito)
2da | 10/10/2026 | Plan de Despliegue | Completado — Informe_Plan_Despliegue_Semana9.md
2da | 17/10/2026 | Documento de Gestión de Configuración del Proyecto | Pendiente — no iniciado
2da | 24/10/2026 | Plan de Pruebas - Planificación | Completado (adelantado) — Plan_de_Pruebas_de_Software_RespiCare.docx + Catalogo_de_Pruebas_RespiCare.xlsx
2da | 31/10/2026 | Examen II Unidad | Pendiente (evento académico individual)
3ra | 07/11/2026 | Plan de Pruebas - Ejecución | En progreso — evidencia detallada en 4 de 12 RF; resto cubierto por suites automatizadas sin evidencia narrativa
3ra | 14/11/2026 | Plan de Pruebas - Resultados | Pendiente — a consolidar al cerrar la ejecución
3ra | 21/11/2026 | Plan de Mantenimiento | Pendiente — no iniciado
3ra | 28/11/2026 | Plan de Mantenimiento | Pendiente — no iniciado
3ra | 05/12/2026 | Examen III Unidad | Pendiente (evento académico individual)

## Historial del Proyecto
Historial completo del proyecto — no solo la última semana
Reconstruido a partir del historial real de git y de las cabeceras "Fecha de Creación" embebidas en 164 archivos de código fuente (no de la fecha de redacción de los documentos de Sprint, que fueron escritos retrospectivamente — ver columna de notas).
Período | Commits del mes | Qué se construyó realmente (evidencia) | RF/módulo asociado | Fuente / commit
Abril 2026 (25–30) | 4 | Sprint 0 — Setup y arquitectura. Primer commit del repositorio (25/04/2026): se crean backend/, web/, mobile/ y ai-services/. 89 de los 164 archivos con cabecera de fecha quedan fechados este mismo día. | RF-001, RF-002, RF-003, RF-004, RF-006, RF-007, RF-008, RF-009, RF-010, RF-012, RF-014 (primera versión de cada módulo) | Commit inicial del repo (25/04/2026); cabeceras "Fecha de Creación: 2026-04-25" (89 archivos)
Mayo 2026 | 18 | Sprints 1–2 — Autenticación/Backend básico y Frontend/Dashboard. Páginas web del panel del doctor y de la consola de alertas; primer ciclo de ajustes de build y despliegue (Railway/Vercel). | RF-001, RF-004, RF-007, RF-008, RF-009 (continuación) | Cabeceras "Fecha de Creación: 2026-05-04/05/07" (43 archivos); commit chore(deploy) 21/05/2026
Junio 2026 | 41 | Estabilización de infraestructura: build de mobile para emulador/LAN, túnel Cloudflare con auto-actualización, firma y escaneo de imágenes extendido a todos los servicios. Mes de mayor proporción de fix/chore/ci sobre feat — consolidación, no nuevos requerimientos. | Transversal (infraestructura, CI/CD, seguridad de build) — sin nuevo RF funcional | feat(mobile) 29/06; feat(infra) Cloudflare 30/06; 19 fix + 13 chore + 6 ci de 41 commits del mes
Julio 2026 | 38 | Seguridad de imágenes extendida a todos los servicios; endpoints legacy de analítica (dashboard/reportes de enfermedades/tendencias temporales); interceptor Bearer automático en el cliente web. | RF-002, RF-008 (continuación); RF-010 (analítica legacy) | feat(security) 04/07; feat(analytics) 21/07; feat(web-auth) 24/07; cabeceras 14/07 (2 archivos)
Agosto 2026 | 3 | Mes de menor actividad de commits del proyecto — sin evidencia de nuevo módulo funcional en este período. | — (sin evidencia de nuevo RF) | Conteo de commits por mes (git log --format=%ad --date=format:%Y-%m)
Septiembre 2026 | 69 | Mes de mayor actividad real. RF-005 (validación de coherencia médica) se traslada a un servicio compartido; módulo educativo (RF-011); extensión de geolocalización/emergencias (RF-012); Sprint 13 — API de interoperabilidad institucional MINSA/SINADEF (RF-013) y wearables como validación clínica con plugins reales Health Connect/HealthKit (RF-014); rebuild del Panel del médico; hardening de autenticación. En este mismo mes (10–12/09) se redactaron, de forma retrospectiva, los 14 documentos Plan_Iteracion_Sprint0–13, documentando bajo la metodología Scrum del curso el trabajo técnico ya realizado entre abril y septiembre. | RF-005, RF-007 (ext.), RF-011, RF-012 (ext.), RF-013, RF-014 (plugins reales) | feat(RF-005/007/011/012) 02/09; feat(institutional)/feat(wearables) 12/09; feat(mobile) Health Connect/HealthKit 18/09; feat(web) Panel del médico 19/09; docs(sprint13) 10–12/09
Octubre 2026 (01–13) | en curso | Cierre formal de la documentación del Sprint 13; corrección del ruteo de analítica y de 4 suites de test; ampliación del Informe de Evidencias de Pruebas (3→4 casos); corrección de la discrepancia CP-009 en el módulo de alertas (endpoints REST genéricos); elaboración del Cronograma de Actividades (docx+xlsx) y de las Actas de Reunión N.º 7 y 8; incorporación de Piero Alexander Paja de la Cruz al equipo de documentación. | RF-013/RF-014 (cierre doc.), RF-009 (fix CP-009) | docs(metodologia) 10/10; fix(analytics)/test(web) 10/10; feat(auth)/feat(config) 28/09; Informe_Evidencias_Pruebas_RespiCare.docx, Acta_Reunion_7/8.docx, este cronograma
Nota de honestidad metodológica: los 14 documentos "Plan de Iteración" (Sprint 0 a 13) fueron redactados en un lote retrospectivo entre el 10 y el 12/09/2026, no en tiempo real durante cada sprint. El trabajo técnico que describen sí es real y verificable (commits y cabeceras de código citadas arriba); lo que no es en tiempo real es la narrativa Scrum que lo organiza en sprints — esta hoja distingue ambas cosas en vez de presentar la fecha de los documentos como la fecha de ejecución del trabajo.

## Catálogo RF
Catálogo de los 14 requerimientos funcionales construidos durante todo el proyecto
Estado verificado contra Documentation/trazabilidad/Matriz_Trazabilidad_RespiCare.xlsx (evidencia real de código citada fila por fila: archivos de backend/web/mobile/ai-services).
Código | Nombre | Primera evidencia / última extensión | Estado | Evidencia (código real)
RF-001 | Gestión de usuarios | 25/04/2026 | Implementado | authRoutes.ts, authController.ts, User.ts, AuthContext.js (Matriz Trazabilidad, fila RF-001)
RF-002 | Diagnóstico inteligente de síntomas | 25/04/2026 (reforzado 14/07) | Implementado | aiIntegration.ts, random_forest_model.py, xgboost_model.py, SymptomReportForm.js
RF-003 | Análisis de tos por audio | 25/04/2026 | Implementado | CoughAnalysisService (ai-services), chatAudioRoutes, useVoiceRecorder
RF-004 | Reglas clínicas de emergencia | 25/04/2026 | Implementado | Reglas de emergencia integradas a la validación clínica y geolocalización de centros de salud
RF-005 | Validación de coherencia médica | 25/04/2026 (movido a servicio compartido 02/09) | Implementado | Reglas médicas centralizadas en un servicio compartido usado en el momento de la predicción (RF-005)
RF-006 | Explicabilidad (SHAP) | 25/04/2026 | Implementado | shap_explainer.py (ai-services)
RF-007 | Panel del doctor | 25/04/2026 (ext. 02/09, rebuild 19/09) | Implementado | Panel del médico reconstruido con tarjetas de estadísticas, tabla de pacientes y tendencia SpO2
RF-008 | Historial clínico electrónico | 25/04/2026 (reforzado 14/07) | Implementado | Historial clínico y búsqueda de pacientes por el doctor (11/09)
RF-009 | Sistema de alertas y notificaciones | 25/04/2026 (fix CP-009 13/10) | Implementado | alertRoutes.ts, alertController.ts, alertService.ts; endpoints genéricos REST corregidos el 13/10/2026
RF-010 | Reportes y estadísticas | 25/04/2026 (analítica legacy 21/07, ext. interop. 12/09) | Implementado | Endpoints de dashboard/reportes de enfermedades/tendencias temporales
RF-011 | Módulo educativo | 02/09/2026 | Implementado | Backend, API y UI web del módulo de contenido educativo
RF-012 | Geolocalización de centros de salud | 25/04/2026 (fix payload emergencia 02/09) | Implementado | Búsqueda de centros de salud cercanos; contrato de payload de emergencia corregido
RF-013 | Interoperabilidad institucional (MINSA/DIRESA/SINADEF) | 12/09/2026 (Sprint 13) | Implementado | institutionalIntegrationService.ts, backend/openapi/institutional-api.yaml, job diario de reporte SINADEF
RF-014 | Wearables como validación clínica | 25/04/2026 (plugins reales Health Connect/HealthKit 18/09) | Implementado | Capa de validación clínica basada en reglas sobre signos vitales de wearables (Sprint 13)
Requerimientos no funcionales (RNF) con evidencia de código
Código | Nombre | Primera evidencia | Estado | Evidencia (código real)
RNF-002 | Rendimiento (tiempo de respuesta) | 25/04/2026 | Implementado | pytest-benchmark / k6 (Informe_Resultados_Pruebas.md)
RNF-004 | Seguridad (protección de datos médicos sensibles) | 25/04/2026 (reforzado 04/07 y 28/09) | Implementado | Firma/escaneo de imágenes (04/07); rate limiting de login + validación zod de variables de entorno (28/09)
RNF-006 | Compatibilidad (web y móvil multiplataforma) | 25/04/2026 | Implementado | Capacitor + Next.js (mobile/)
RNF-010 | Confiabilidad (consistencia en el funcionamiento) | 25/04/2026 | Implementado | Suite de backend 2501/2501 tests en verde
RNF-012 | Cobertura de pruebas (calidad verificable del código) | 25/04/2026 | Implementado | Jest, pytest, Supertest, Playwright

## Catálogo de Documentos
Catálogo de documentos elaborados durante todo el proyecto (94 archivos inventariados)
Fecha de creación de cada archivo verificada con 'git log --diff-filter=A' (primer commit que lo agrega). 90 documentos son entregables propios de Construcción de Software II; 4 pertenecen a otro curso (ver nota).
Categoría | Cantidad | Rango de fechas | Ejemplos representativos
Tesis y fundamentos académicos (Sprint 0) | 7 | 25/04/2026 | TESIS.docx, PLAN_DE_TESIS.docx, METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md, bibliografia.md
Formatos oficiales EPIS (FD0X) | 7 | 25/04/2026 – 08/07/2026 | FD01 Factibilidad, FD02 Visión, FD03 SRS, FD04 SAD, FD05 ProyectoFinal, FD06 Propuesta, FD07 AGIL-SCRUM
Actas de reunión | 8 (2 sin commit) | 02/09/2026 – pendiente | Acta_Reunion_1 a Acta_Reunion_8 (7 y 8 elaboradas esta sesión, aún sin commit)
Planes de Iteración / Sprint | 30 | 10/09/2026 – 12/09/2026 | Plan_Iteracion_Proyecto_RespiCare + Sprint0 a Sprint13 (versión .md y .docx de cada uno)
Informes de talleres / laboratorios / resultados de sprint | 7 | 02/09/2026 | Informe_Resultados_Pruebas, REPORTE_LABORATORIO_TDD, TALLER_CONFIGURACION_AMBIENTES, VERSIONAMIENTO_SISTEMA
Laboratorios / talleres técnicos | 1 | 02/09/2026 | Lab01_Revision_Codigo_Backend.docx
Informes ejecutivos / solución tecnológica | 4 | 02/09/2026 – 18/09/2026 | INFORME_SOLUCION_TECNOLOGICA, Informe_Ejecutivo_RespiCare
Trazabilidad SRS–SAD–Implementación | 2 | 01/09/2026 | Informe_Trazabilidad_SRS_SAD_Implementacion.docx, Matriz_Trazabilidad_RespiCare.xlsx
Diagramas | 1 | 01/09/2026 | DIAGRAMAS_MERMAID.md
Pruebas (plan / catálogo / evidencias) | 3 (1 sin commit) | 04/09/2026 – pendiente | Plan_de_Pruebas_de_Software, Catalogo_de_Pruebas, Informe_Evidencias_Pruebas (sin commit)
Especificaciones de casos de prueba (CP) | 13 | 12/09/2026 | Especificacion_CP-001 … CP-018 (una por cada caso de prueba formal)
Validación empírica y experiencia de usuario | 4 | 20/07/2026 | CUADERNO_EXPERIENCIA, ENCUESTA_VALIDACION (encuesta aplicada a 50 personas)
Presentación final | 1 | 26/09/2026 | RespiCare_Presentacion.pptx
Notas operativas / otros | 2 | 08/07/2026 | PENDIENTES_CORRECCION_TESTS.md, evidencias_scorecard/README.md
Total documentos propios del proyecto RespiCare | 90
Nota de honestidad: se excluyen de este catálogo 4 documentos de la familia "SeguridadCadenaSuministroSoftware / CSS-UnidadIII" (21/05/2026 y 08/07/2026). Verificados en su propio encabezado, pertenecen al curso "Seguridad de TI" / "Seguridad Forense Digital" (docente Dr. Renzo Taco Coayla), con un equipo distinto (Hernández Cruz Ángel Gadiel, Lira Álvarez Rodrigo, además de Cesar Fabian Chávez Linares) y usan RespiCare solo como caso de estudio. No son entregables de Construcción de Software II y no se contabilizan como documentación del proyecto.

## Ejecutadas (5W+1H)
Qué | Por qué | Cuándo | Dónde | Quién | Cómo
Cerrar la documentación del Sprint 13 (API de interoperabilidad MINSA/SINADEF e integración de wearables como validación clínica, RF-013/RF-014) | La implementación funcional ya estaba completa; faltaba marcar el sprint como cerrado en la metodología en vez de "pendiente de ejecución" | 10/10/2026 | Documentation/ (metodología) y docs/roadmaps/ | Cesar Chavez Linares / Piero Paja de la Cruz (documentación) | Commit docs(metodologia): mark Sprint 13 as closed, not pending execution
Corregir el ruteo del panel de analítica epidemiológica | El panel apuntaba a rutas de desarrollo en vez de las rutas de producción | 10/10/2026 | web/ (panel del médico / analítica) | Cesar Fabian Chavez Linares | Commit fix(analytics): repoint epidemiological panel to production routes
Reparar 4 suites de test web dejadas inestables por el fix de analítica | Evitar que el fix de ruteo deje falsos negativos en CI | 10/10/2026 | web/ (suites de test) | Cesar Fabian Chavez Linares | Commit test(web): fix 4 stale/brittle suites left failing by the analytics fix
Ampliar el Informe de Evidencias de Pruebas de 3 a 4 casos (CP-001, CP-004, CP-007, CP-009) | La Matriz de Trazabilidad exigía evidencia de RF-009 (Sistema de alertas), ausente del informe original | 10/10/2026 | Documentation/pruebas/Informe_Evidencias_Pruebas_RespiCare.docx | Cesar Chavez Linares / Piero Paja de la Cruz (documentación) | Captura de evidencia real: pruebas Jest unitarias/E2E + pasos Playwright sobre la Consola de Alertas
Elaborar Acta de Reunión N.º 7 documentando la sesión de ampliación de evidencias | Registrar formalmente los acuerdos y hallazgos de la sesión conforme al formato institucional de actas | 10/10/2026 | Documentation/actas/Acta_Reunion_7.docx | Cesar Chavez Linares / Piero Paja de la Cruz (documentación) | Reutilización del formato de Acta_Reunion_6.docx (python-docx) con los 6 puntos de la sesión
Corregir la discrepancia CP-009: implementar los endpoints REST genéricos de alertas exigidos por la especificación formal | La especificación de CP-009 describía POST /api/v1/alerts, GET /api/v1/alerts/stats, PUT /:id/acknowledge y /:id/resolve, inexistentes en el código real | 13/10/2026 | backend/src/{models,services,controllers,routes}/alert*.ts | Cesar Fabian Chavez Linares | Implementación real (no solo tolerancia de test) + suite completa de backend verificada en 100% (2501/2501 tests)

## Pendientes (5W+1H)
Qué | Por qué | Cuándo | Dónde | Quién | Cómo
Elaborar el Documento de Gestión de Configuración del Proyecto | Hito oficial del curso sin entregable asociado en el repositorio | Semana del 17/10/2026 | Documentation/ (nuevo documento) | Cesar Chavez Linares / Piero Paja de la Cruz (documentación) | Definir líneas base de configuración (código, documentación, ambientes) y procedimiento de control de cambios
Decidir y, de corresponder, actualizar el Informe de Evidencias de Pruebas y el Acta 7 para reflejar que la discrepancia CP-009 ya fue corregida | Ambos documentos, ya entregados, describen CP-009 como una discrepancia abierta; el código ya fue corregido y verificado | Semana del 17/10/2026 | Documentation/pruebas/ y Documentation/actas/ | Cesar Chavez Linares / Piero Paja de la Cruz (documentación) | Revisión conjunta con el asesor antes de modificar un entregable ya cerrado
Ampliar la evidencia de ejecución de pruebas a los RF restantes del catálogo | El catálogo define 68 casos sobre 12 RF; solo 4 RF cuentan con evidencia narrativa detallada (CP-001, CP-004, CP-007, CP-009) | Semanas del 24/10/2026 al 07/11/2026 | Documentation/pruebas/Informe_Evidencias_Pruebas_RespiCare.docx | Cesar Fabian Chavez Linares | Repetir el método ya validado: ejecución real de Jest/pytest + Playwright, sin datos fabricados
Consolidar el Plan de Pruebas - Resultados | Hito oficial del curso; requiere el cierre previo de la fase de ejecución | Semana del 14/11/2026 | Documentation/pruebas/ (nuevo documento) | Cesar Chavez Linares / Piero Paja de la Cruz (documentación) | Agregación de resultados reales de todas las suites ejecutadas (backend, ai-services, web, mobile)
Elaborar el Plan de Mantenimiento | Hito oficial del curso, no iniciado | Semanas del 21/11/2026 al 28/11/2026 | Documentation/ (nuevo documento) | Cesar Chavez Linares / Piero Paja de la Cruz (documentación) | Definir tipos de mantenimiento (correctivo/adaptativo/perfectivo), SLA y canal de soporte

## Gantt
Actividad | Responsable | 17/10 | 24/10 | 31/10 | 07/11 | 14/11 | 21/11 | 28/11 | 05/12 | Estado
Documento de Gestión de Configuración del Proyecto | C. Chavez Linares / P. Paja de la Cruz | [8 empty] | Pendiente
Actualizar Informe de Evidencias / Acta 7 (fix CP-009) | C. Chavez Linares / P. Paja de la Cruz | [8 empty] | Pendiente
Plan de Pruebas - Ejecución (ampliar evidencia a RF restantes) | Cesar Fabian Chavez Linares | [8 empty] | En progreso
Preparación — Examen II Unidad | Cesar Fabian Chavez Linares | [8 empty] | Pendiente
Plan de Pruebas - Resultados | C. Chavez Linares / P. Paja de la Cruz | [8 empty] | Pendiente
Plan de Mantenimiento | C. Chavez Linares / P. Paja de la Cruz | [8 empty] | Pendiente
Preparación — Examen III Unidad | Cesar Fabian Chavez Linares | [8 empty] | Pendiente
Leyenda:
Semana programada (pendiente)
Semana programada (en progreso)

## Gantt Histórico
Bloque de trabajo | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Estado
Sprint 0 — Setup y arquitectura (scaffolding backend/web/mobile/ai-services) | [9 empty] | Completado
Sprints 1–2 — RF-001/004/007/008/009/010/012/014 (primera versión) | [9 empty] | Completado
Estabilización de infraestructura, CI/CD y build mobile (Sprints 3–6) | [9 empty] | Completado
Seguridad de imágenes, analítica legacy, interceptor Bearer (Sprints 7–9) | [9 empty] | Completado
Receso relativo (3 commits en el mes, sin nuevo RF) | [9 empty] | Completado
RF-005/007/011/012 (ext.), RF-013 institucional, RF-014 wearables reales, rebuild Panel del médico (Sprints 10–13) | [9 empty] | Completado
Cierre doc. Sprint 13, fix CP-009, Cronograma y Actas 7–8 (este documento) | [9 empty] | Completado
Documento de Gestión de Configuración del Proyecto | [9 empty] | Pendiente
Plan de Pruebas — Ejecución (ampliar evidencia a RF restantes) | [9 empty] | En progreso
Plan de Pruebas — Resultados | [9 empty] | Pendiente
Plan de Mantenimiento | [9 empty] | Pendiente
Leyenda:
Completado
En progreso
Pendiente
Resolución mensual: cada celda representa el mes completo, no una semana. Para el detalle semanal de las ocho semanas restantes del curso (17/10 al 05/12/2026) ver la hoja 'Gantt'.

## Resumen
Indicador | Valor
Duración real del proyecto a la fecha | 25/04/2026 al 13/10/2026 (~6 meses) según el primer y el último commit del repositorio
Commits por mes (abr→oct) | Abr=4, May=18, Jun=41, Jul=38, Ago=3, Sep=69, Oct=en curso — git log --format=%ad --date=format:%Y-%m
Requerimientos funcionales construidos | 14 de 14 (RF-001 a RF-014) con evidencia de código verificada en Matriz_Trazabilidad_RespiCare.xlsx
Requerimientos no funcionales con evidencia de código | 5 (RNF-002, RNF-004, RNF-006, RNF-010, RNF-012) — ver hoja 'Catálogo RF'
Mes de mayor actividad real de desarrollo | Septiembre 2026 (69 commits) — RF-005/011/013/014 y hardening de autenticación
Hitos oficiales del curso a la fecha (19/09 al 13/10/2026) | 5 de 5 con estado verificado
Hitos con entregable completado | 3 de 5 (Informe Resultados Plan Iteración, Plan de Despliegue, Plan de Pruebas - Planificación)
Hitos pendientes o con rezago | Calendarización del Proyecto (cubierta por este documento, con rezago) y Documento de Gestión de Configuración (próximo, 17/10)
Casos de prueba con evidencia narrativa detallada | 4 de 12 RF (CP-001, CP-004, CP-007, CP-009) sobre un catálogo de 68 casos
Suite automatizada de backend | 2501/2501 tests en verde (100%), incluida la corrección de CP-009
Discrepancias especificación↔código identificadas | 2 (ambas documentadas en el Informe de Evidencias); 1 corregida (CP-009), 1 es un hallazgo de UX, no un defecto (CP-007)
Entregables oficiales que faltan para el resto del ciclo (hasta 05/12/2026) | Documento de Gestión de Configuración, Plan de Pruebas - Resultados y Plan de Mantenimiento — ver hoja 'Pendientes (5W+1H)'